Утвержден приказом

МОУ СОШ № 6г Сердобска

от 24.01.2015 № 16

План действий

по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся МОУ СОШ № 6г. Сердобска  в 2015 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Изучение и анализ структуры основных положений проекта государственного стандарта питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, разработка школьного Плана действий по его внедрению | январь-февраль 2015 года | разработка школьного Плана действий по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся в 2013 году | Устинова Л.Л. |
|  | Разработка и реализация Плана действий по подготовке к внедрению государственного стандарта питания обучающихся в 2015 году | февраль 2015 года | локальный акт | Устинова Л.Л. |
|  | Информационное сопровождение внедрения государственного стандарта обучающихся и воспитанников образовательных учреждений | в течение года | размещение нормативно-правовых документов, справочной и новостной информации на сайтах образовательных учреждений, оформление информационного стенда. | Гришина М.С., Кабанова М.В. |
|  | Подготовка и проведение мероприятий по формированию культуры правильного питания обучающихся | в течение года | пропаганда знаний по культуре правильного питания на классных часах и общешкольное мероприятие | Классные руководители 1-11кл. педагог-организатор |
|  | Составление плана просветительской работы с родителями, участниками образовательного процесса по вопросам внедрения государственного стандарта обучающихся | в течение года | проведение бесед, дискуссий, семинаров, конференций, круглых столов, классных часов, родительских собраний по вопросам формирования культуры здорового питания | Классные руководители 1-11кл. Гришина М.С. |
|  | Формирование культуры здорового питания школьников во внеклассной и внеурочной деятельности учащихся. Планирование мероприятий по вопросам здорового и безопасного школьного питания, освещение их реализации в средствах массовой информации | в течение года | участие в конкурсах, акциях, смотрах, научно-практических конференциях и других мероприятиях по пропаганде ЗОЖ и культуры здорового питания | Классные руководители 1-11кл. Гришина М.С. |

|  | Разработка и введение учебных модулей по формированию культуры здорового питания в содержание программ учебных предметов, входящих в вариативную часть учебного плана, отдельных разделов, программ учебных предметов инвариантной части учебного плана с 1 по 11 классы | в течение года | введение учебных модулей в предметные области: -Окружающий мир -Физическая культура -Природоведение -Биология -Химия -ОБЖ -Технология и пр. | Зам.директора по УВР Русяева С.А.. Учителя - предметники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повышение профессионального уровня, работников школьной столовой | III квартал 2015г. | совершенствование профессиональной компетентности, работников школьных столовых | Шмытова Л.И. (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение порядка организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, предоставления субсидии (компенсационных выплат) на получение льготного питания отдельным категориям обучающихся | I квартал 2015 года | правовой акт, определяющий категории учащихся, получающих дотации на питание, размеры и порядок выплат | Орган местного самоуправления |
|  | Определение потребности в оборудовании пищеблока школьной столовой | по запросу Министерства образования Пензенской области | представление в Министерство образования Пензенской области основного пакета документов для участия в реализации мероприятия по совершенствованию организации питания в 2013 году. | Устинова Л.Л., Гришина М.С. |
|  | Проведение ремонта обеденного зала школьной столовой | июнь-июль 2016 года | подготовка сметной документации | Устинова Л.Л., Гришина М.С. |
|  | Оснащение школьных столовых новым технологическим и холодильным оборудованием в рамках реализации мероприятий Комплекса мер по модернизации системы общего образования в Пензенской области | август 2016 года | приобретение технологического оборудования | Устинова Л.Л. |

|  | Обеспечение учащихся сбалансированным и качественным горячим питанием | в течение года | Создание условий для организации двухразового горячего питания для 100% обучающихся | Устинова Л.Л., кл.рук 1-11кл, Шмытова Л.И. (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечение потребности в диетическом питании в соответствии с состоянием их здоровья | в течение года | организация диетического питания в соответствии с состоянием здоровья обучающихся | Устинова Л.Л., Шмытова Л.И. (по согласованию) |
|  | Совершенствование организации питьевого режима обучающихся | в течение года | Организация питьевого режима в образовательных учреждениях; обеспечение школьников | Устинова Л.Л., кл.рук 1-11кл |
|  | Анализ соблюдения при разработке и организации питания соотношения основных пищевых веществ: белков животного происхождения, фруктов, соков, витаминизированных напитков | в течение года | соблюдение в рационе питания детей и подростков рекомендуемого соотношения количества основных пищевых веществ | Шмытова Л.И. (по согласованию) |
|  | Разработка единых рационов питания (набор продуктов) и типовых меню, соответствующего установленным нормативам и стандартам | в течение года | разработка единых рационов питания, 7 и 10-дневных меню; выполнение режима питания детей в строгом соответствии с установленными нормативами и стандартами | Устинова Л.Л., Шмытова Л.И. (по согласованию) |
|  | Обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания | в течение года | соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся | Устинова Л.Л., Миронова Е.И., Гришина М.С. |
|  | Надлежащее обеспечение приобретения продуктов питания для школьных столовых и услуг по организации питания учащихся | в течение года | поставка качественных продуктов питания в школьные столовые | Шмытова Л.И. (по согласованию) |
|  | Организация работы родительских советов и комитетов по контролю организации питания по согласованию с администрацией школы | в течение года | Протоколы и акты по результатам контроля за питанием | Гришина М.С., |
|  | Мониторинг организации питания обучающихся | по запросу Министерства образования Пензенской области | участие во Всероссийском мониторинге организации питания обучающихся образовательных учреждений на территории муниципального образования, подготовка отчетных форм | Устинова Л.Л., Гришина М.С. |